**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**введения ФГОС среднего общего образования в общеобразовательной организации**

**МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление изменений | | Показатель/ |  | Требуемые | Результат | Источник |  |
| № |  | Дата исполнения (воз- |  |
| (мероприятие) | | значение |  | изменения | финансирования |  |
|  |  | можно поэтапно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Шаг 1. Создание рабочих групп в ОО, назначение ответственного за подготовку к введению ФГОС СОО** | | | | | | |  |
| 1 | Организация изучения ФГОС СОО педагоги- | | *Сформированность нор-* | |  | *Сентябрь 2019* |  |  |
|  | ческим коллективом | ОО Формирование | *мативной базы* |  |  |  |  |  |
|  | банка нормативно – правовых документов | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание рабочей группы по подготовке к | | *Школьные рабочие* |  |  | *Август 2019* |  |  |
|  | введению ФГОС СОО с участием общешкольного родительского комитета | | *группы созданы* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка сетевого графика по формирова- | | *ООП* |  |  | *Сентябрь 2019* |  |  |
|  | нию необходимых условий введения ФГОС | |  |  |  |  |  |  |
|  | СОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утверждение плана работы школы по вве- | | *Нормативный документ* | |  | *Сентябрь 2019* |  |  |
|  | дению ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Шаг 2. Определение изменений в образовательной системе образовательной организации** | | | | | |  |  |
| 1 | Определение списка учебной литературы, ис- | | *Определен список* | *учеб-* |  | *Август 2019* |  |  |
|  | пользуемой в образовательном процессе в со- | | *ной литературы* |  |  |  |  |  |
|  | ответствии с ФГОС СОО | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведение локальной | нормативной базы | *Нормативные* | *доку-* |  | *Август 2019* |  |  |
|  | школы в соответствие с требованиями | | *менты* |  |  | *.* |  |  |
|  | ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Разработка проекта основной образователь- | *Проект ООП СОО* |  | *Август 2019* |  |
|  | ной программы СОО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей сопровождение | *План методической ра-* |  | *Август 2019* |  |
|  | введения ФГОС СОО | *боты ОО* |  |  |  |
|  |  | *утвержден* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Определение оптимальной модели организа- | *Инновационный проект* |  | *До 01.08.2020* |  |
|  | ции сетевого взаимодействия с профессио- |  |  |  |  |
|  | нальными ОО и ОО высшего образования |  |  |  |  |
| 6 | Проведение собеседований с обучающимися | *Проведено собеседова-* |  | *Протоколы* |  |
|  | 9-х классов по выбору профиля обучения. | *ние с обучающимися 9-х* |  | *классных часов* |  |
|  |  | *классов по выбору про-* |  |  |  |
|  |  | *филя обучения.* |  |  |  |
| 7 | Разработка индивидуальных образователь- | *Локальные нормативные* |  | *До 01.07.2020* |  |
|  | ных планов *В разработке* (маршрутов) обуча- | *докуметы* |  |  |  |
|  | ющихся на основе результатов диагностиче- |  |  |  |  |
|  | ского мониторинга |  |  |  |  |
| **Финансово – экономические условия** | |  |  |  |  |
| 1 | Расчёт потребностей в расходах школы в | *Анализ* |  | *Август 2020* |  |
|  | условиях реализации ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 2 | Организация работ по внесению изменений в | *План* |  | *Август 2019* |  |
|  | локальные акты, регламентирующие установ- |  |  |  |  |
|  | ление доплат педагогам, реализующим ФГОС |  |  |  |  |
|  | СОО в пилотном режиме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями | *Должностные инструк-* |  | *Август 2019* |  |
|  | ФГОС СОО должностных инструкций работ- | *ции* |  |  |  |
|  | ников школы |  |  |  |  |
|  | **Информационное сопровождение процесса введения ФГОС СОО** | | | | |
| 1 | Размещение информации о ходе введения | *Исполнено* |  | *Август 2020* |  |
|  | ФГОС СОО на сайте школы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Внесение информации о ходе введения ФГОС | | *Постоянно* |  |  |  | *Август 2021* |  |
|  | СОО в Публичные отчетные доклады. | |  |  |  |  |  |  |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС** | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование списка педагогов | | *Список педагогов реали-* | | |  | *Май 2019* |  |
|  | реализующих ФГОС СОО. | | *зующих ФГОС сформи-* | | |  |  |  |
|  |  |  | *рован* |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение условий непрерывного профес- | | *Условия* | *непрерывного* | |  | *Постоянно* |  |
|  | сионального развития педагогов | | *профессионального* | | *раз-* |  |  |  |
|  |  |  | *вития педагогов обеспе-* | | |  |  |  |
|  |  |  | *чены* |  |  |  |  |  |
| 3. | Внесение изменений в систему оценки ре- | | *Нормативные* | | *доку-* |  | *Июль 2020* |  |
|  | зультативности педагогической деятельности | | *менты* |  |  |  |  |  |
|  | на уровне ФГОС СОО | |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка программы мероприятий по мето- | | *Нормативные* | | *доку-* |  | *Июль 2019* |  |
|  | дическому сопровождению педагогов | | *менты* |  |  |  |  |  |
| **Материально – технические условия** | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание информационно – библиотечного | | *Информационно-библио-* | | |  | *Июнь-июль 2020* |  |
|  | центров в школе | | *течный центр создан* | | |  |  |  |
| 2. | Проверка соблюдения санитарно-эпидемио- | | *Акт* |  |  |  | *Июнь-июль 2020* |  |
|  | логичнских | требований при реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обустройство учебных кабинетов с автомати- | | *Учебные кабинеты обо-* | | |  | *Июнь-июль 2020* |  |
|  | зированными рабочими местами, лекцион- | | *рудованы* | *автоматизи-* | |  |  |  |
|  | ных аудиторий | | *рованными рабочими ме-* | | |  |  |  |
|  |  |  | *стами* |  |  |  |  |  |
| 4 | Обустройство | помещений для занятий | *Помещения для занятий* | | |  | *Июнь-июль 2020* |  |
|  | учебно-исследовательской и проектной дея- | | *учебно-исследователь-* | | |  |  |  |
|  | тельностью, моделированием и техническим | | *ской деятельности обу-* | | |  |  |  |
|  | творчеством |  | *строены* |  |  |  |  |  |
| 6 | Укрепление базы мастерских в соответствии | | *База мастерских соот-* | | |  | *Июнь-июль 2020* |  |
|  | с профилями обучения | | *ветствует требованиям* | | |  |  |  |

**Шаг 3. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования**

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка основной образовательной про- | *ООП СОО* |  |  | *сентябрь 2019* |  |
|  | граммы среднего общего образования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка компонентов основной образовательной программы СОО | | |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка программы развития УУД | *Нормативный* |  |  | *сентябрь 2019* |  |
|  |  | *документ* |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка программ отдельных учебных | *Нормативный* |  |  | *сентябрь 2019* |  |
|  | предметов, курсов. | *документ* |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка программы внеурочной деятель- | *Нормативный* |  |  | *сентябрь 2019* |  |
|  | ности | *документ* |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка программ курсов внеурочной дея- | *Нормативный* |  |  | *сентябрь 2019* |  |
|  | тельности. | *документ* |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка программы воспитания и социа- | *Нормативный* |  |  | *сентябрь 2019* |  |
|  | лизации обучающихся | *документ* |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка модели организации работы по | *Нормативный* |  |  | *сентябрь 2019* |  |
|  | духовно-нравственному развитию, воспита- | *документ* |  |  |  |  |
|  | нию и социализации обучающихся |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработка программы коррекционной ра- | *Нормативный* |  |  | *сентябрь 2019* |  |
|  | боты | *документ* |  |  |  |  |
| 1.8 | Разработка проекта учебного плана/ учебных | *Нормативный* |  |  | *сентябрь 2019* |  |
|  | планов профилей | *документ* |  |  |  |  |
| 1.9 | Разработка проектов индивидуальных учеб- | *Нормативный* |  |  | *сентябрь 2019* |  |
|  | ных планов | *документ* |  |  |  |  |
| 1.10 | Разработка проекта тематики индивидуаль- | *Нормативный* |  |  | *сентябрь 2019* |  |
|  | ных проектов обучающихся | *документ* |  |  |  |  |
| 1.11 | Разработка модели организации урочной и | *Нормативный* |  |  | *сентябрь 2019* |  |
|  | внеурочной деятельности | *документ* |  |  |  |  |
|  | Шаг 4. |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация постоянно действующих «пере- | Организованы | посто- |  | *Постоянно* |  |
|  | говорных площадок» всех участников образо- | янно- действующие пло- | |  |  |  |
|  | вательного процесса (сайт, блоги, форумы, | щадки |  |  |  |  |
|  | собрания, совещания и пр.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение ООП СОО | ООП СОО |  | *Август 2020* |  |
|  |  |  |  |  |  |

5