**План-график**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного**

**образовательного стандарта среднего общего образования**

**на 2019-2020 уч. г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** |  | **Срок** | **Ответственные** | **Форма отчетных** |
|  |  |  |  | **исполнения** | **за исполнение** | **документов** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО** |
| Подготовка приказа |  |  | июль 2019 | Зам. директора | Приказ |
| «О мероприятиях по введению |  |  | по УВР |  |
| федерального государственного |  |  | Федорова А.В. |  |
| образовательного стандарта |  |  |  |  |
| среднего общего образования» |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по |  | июль 2019 | Зам. директора | Приказ |
| разработке основной |  |  | по УВР |  |
| образовательной |  |  |  | Федорова А.В. |  |
| программы ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Разработка плана-графика |  | июль 2019 | Зам. директора | Приказ, план |
| мероприятий по реализации |  |  | по УВР |  |
| ФГОС СОО |  |  |  |  | Федорова А.В. |  |
| Предварительный | анализ | Октябрь-май | Директор школы | Совещание при |
| ресурсного | обеспечения | в | 2019-2020 | Ракитцкая Е.А. | директоре |
| соответствии | с | требованиями |  |  |  |
| ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| Организация курсовой |  | Поэтапно | Курочкина В.Б. | Приказ об |
| подготовки по проблеме введения |  |  | утверждении |
| ФГОС СОО педагогов и |  |  |  | плана графика |
| администрации ОУ |  |  |  |  | повышения |
|  |  |  |  |  |  | квалификации, |
|  |  |  |  |  |  | приказ по |
|  |  |  |  |  |  | курсовой |
|  |  |  |  |  |  | подготовке |
| Разработка плана методического |  | июль 2019 | Зам. директора | План |
| сопровождения введения ФГОС |  |  | по УВР |  |
| СОО в ОУ. |  |  |  |  | Федорова А.В. |  |
| Проведение инструктивно- |  | Январь – | Зам. директора | План |
| методических совещаний и |  | март | по УВР | методической |
| обучающих семинаров по |  | 2020 | Федорова А.В. | работы, |
| вопросам введения ФГОС СОО |  |  |  | результаты |
|  |  |  |  |  |  | анализа |
|  |  |  |  |  |  | анкетирования |
| Участие в обучающих семинарах- | в течение | Администрация | Материалы |
| совещаниях для руководителей |  | года | и педагоги ОУ | семинаров |
| общеобразовательных |  |  |  |  |
| учреждений по вопросам |  |  |  |  |
| введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение |  | Июнь 2020 | Зам. директора | Протокол |
| учебного плана ФГОС СОО |  |  | по УВР | педсовета, приказ |
|  |  |  |  |  | Федорова А.В. |  |
| Разработка и утверждение |  | Август 2020 | Зам. директора | Протокол |
| рабочих программ учебных |  |  | по УВР | педсовета, приказ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| предметов ФГОС СОО |  | Федорова А.В. |  |
| Разработка и утверждение | До 01.09.2020 | Администрация | Протокол |
| основной образовательной |  | и педагоги ОУ | педсовета, |
| программы ФГОС СОО школы |  |  | рабочей группы, |
|  |  |  | приказ |
| Организация индивидуального | В течение | Зам. директора | Протокол МО |
| консультирования педагогов по | года | по УВР |  |
| вопросам психолого- |  | Федорова А.В. |  |
| педагогического сопровождения |  |  |  |
| введения ФГОС СОО |  |  |  |
| Внесение изменений в | В течение | Администрация | Приказ об |
| нормативно-правовую базу | года | ОУ | утверждении |
| деятельности ОУ |  |  | локальных актов, |
|  |  |  | протоколы УС, |
|  |  |  | протоколы |
|  |  |  | педсовета |
| Мониторинг введения ФГОС | В течение | Зам. директора | план ВСОКО |
| СОО | года | по УВР |  |
|  |  | Федорова А.В. |  |
| Организация отчетности по | В течение | Администрация | Отчеты |
| введению ФГОС СОО | года | ОУ |  |
| **2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО** |
| Анализ кадрового обеспечения | Май 2020 | Зам. директора | Аналитическая |
| ФГОС СОО |  | по УВР | справка |
|  |  | Федорова А.В. |  |
| Создание условий для | Поэтапно | Зам. директора | План-график |
| прохождения курсов повышения |  | по УВР |  |
| квалификации для учителей, |  | Федорова А.В. |  |
| участвующих в апробации ФГОС |  |  |  |
| СОО в 2019-2020 учебном году: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО** |
| Обеспечение оснащённости | Апрель-май | Заведующего | Информационная |
| школы в соответствии с | 2020 | хозяйством | справка |
| требованиями ФГОС СОО к |  |  |  |
| минимальной оснащенности |  |  |  |
| учебного процесса и |  |  |  |
| оборудованию учебных |  |  |  |
| помещений. |  |  |  |
| Обеспечение соответствия | В течение | Специалист по | Информационная |
| материально-технической базы | года | охране труда – | справка |
| реализации ООП СОО |  | Жидарева А.В. |  |
| действующим санитарным и |  |  |  |
| противопожарным нормам, |  |  |  |
| нормам охраны труда работников |  |  |  |
| образовательного учреждения |  |  |  |
| Обеспечение | Сентябрь, | Библиотекарь | Информационная |
| укомплектованности библиотеки | январь |  | справка |
| ОУ печатными и электронными |  |  |  |
| образовательными ресурсами по |  |  |  |
| всем учебным предметам |  |  |  |
| учебного плана ООП СОО |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение | доступа учителям, | В течение | Учитель информатики | Наличие |
| переходящим на ФГОС СОО, | к | года | Соколова О.К. | странички на |
| электронным | образовательным |  |  | школьном сайте |
| ресурсам в сети Интернет, |  |  | «ФГОС СОО» |
| размещенным | в федеральных | и |  |  |  |
| региональных базах данных. |  |  |  |  |

**4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение |  | диагностики |  | администрация | Диагностическая |
| готовности школы к введению |  | ОУ | карта |
| ФГОС СОО. |  |  |  |  |  |
| Размещение | на | сайте школы | В течение | Учитель информатики | Наличие |
| информации | о | введении ФГОС | года | Соколова О.К. | странички на |
| СОО |  |  |  |  | школьном сайте |
|  |  |  |  |  | «ФГОС СОО» |
| Обеспечение |  | публичной | Публичный | Администрация | протокол |
| отчетности школы о ходе и | доклад | ОУ |  |
| результатах введения ФГОС СОО | директора |  |  |
|  |  |  | школы |  |  |
|  |  |  | раздела, |  |  |
|  |  |  | отражающего |  |  |
|  |  |  | ход введения |  |  |
|  |  |  | ФГОС СОО |  |  |