Приложение № 1

к приказу от ________2026  № _____

Чек-лист реализации мероприятий
 по привлечению в систему здравоохранения Республики Башкортостан медицинских кадров

| № п/п | Действия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначить ответственное лицо за реализацию персонифицированной работы с выпускниками школ в районных управлениях (отделах) образования | до 22.09.2026 | Заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ» | Приказ по районному управлению (отделу) образования о назначении ответственного лица |
|  | Назначить ответственное лицо за реализацию плана мероприятий по персонифицированной работе в общеобразовательных организациях | до 23.09.2026 | Руководители общеобразовательных организаций | Приказ по общеобразовательной организации о назначении ответственного лица за реализацию плана мероприятий по персонифицированной работе |
|  | Составить список выпускников, ориентированных на обучение в медицинском университете (обучающиеся профильных медицинских классов и обучающиеся других классов, желающие поступить в медицинские учреждения) | до 25.09.2026 | Руководители общеобразовательных организаций, заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ» | Список выпускников, ориентированных на обучение в медицинских образовательных организациях (форма 1.1 и форма 1.2) |
|  | Предоставить в МАОУ ДО «НИМЦ» список выпускников, ориентированных на обучение в медицинском университете | до 29.09.2026 | Руководители общеобразовательных организаций, заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ» | Список выпускников, ориентированных на обучение в медицинских образовательных организациях (форма 1.1 и форма 1.2) |
|  | Составить и утвердить план-график проведения мероприятий по реализации персонифицированной работы с выпускниками школ общеобразовательных организаций | до 02.10.2026 | Руководители общеобразовательных организаций | План-график проведения мероприятий по реализации персонифицированной работы с выпускниками школ (02.10.2026-30.04.2027 гг.) |
|  | Организовать участие выпускников в профессиональных пробах в рамках проекта «Профессиональный навигатор» на базе медицинского колледжа БГМУ | по графику проекта | МАОУ ДО «НИМЦ», руководители общеобразовательных организаций, заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ» | Участие обучающихся ориентированных на обучение в медицинских образовательных организациях, в профессиональных пробах |
|  | Организовать участие обучающихся 11 классов в профориентационных мероприятиях различного уровня (муниципальные, региональные) | в течение всего периода | Руководители общеобразовательных организаций | Участие обучающихся 11 классов, желающих поступить в медицинские образовательные учреждения (создать приказ о направлении обучающихся для участия в мероприятиях) |
|  | Обеспечить посещение обучающихся в Днях открытых дверей ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» | в течение всего периода | Руководители общеобразовательных организаций | Посещение заинтересованными обучающимися Дней открытых дверей |
|  | Обеспечить участие выпускников в городском конкурсе «Ступени в профессию» | с января по апрель 2027 года | Руководители общеобразовательных организаций | Участие школьников в конкурсе |
|  | Обеспечить участие выпускников во внутривузовской олимпиаде ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» по химии и биологии | с октября 2026 года по апрель 2027 года | Руководители общеобразовательных организаций, заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ» | Участие школьников во внутривузовской олимпиаде |
|  | Иные мероприятия по плану образовательных организаций для данной категории учащихся, включая практические мероприятия | до 23.04.2027 | Руководители общеобразовательных организаций | Указать проведенные мероприятия в итоговом отчете (форма 1.3) |
|  | Предоставление ежеквартального отчета по персонифицированной работе с выпускниками школ | 17.05.2027 | Руководители общеобразовательных организаций, заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ» | Отчет согласно форме 1.3 |
|  | Предоставление списка поступивших в профильные медицинские образовательные организации | до 24.09.2027 | Руководители общеобразовательных организаций | Список выпускников, поступивших на обучение в медицинские образовательные организации (форма 1.4 и 1.5) |

Форма 1.1

Список выпускников,
ориентированных на обучение в медицинских образовательных организациях

| № п/п | Общеобразовательная организация | ФИО выпускника (полностью) | ФИО ответственного лица от ОО | Контактный телефон ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ФИО ответственного лица от районного управления (отдела) образования, должность, контактный телефон.

Форма 1.2

Список выпускников  профильных медицинских классов, 
ориентированных на обучение в медицинских образовательных организациях

| № п/п | Образовательная организация | ФИО выпускника (полностью) | ФИО ответственного лица от ОО | Контактный телефон ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ФИО ответственного лица от районного управления (отдела) образования, должность, контактный телефон.

Форма 1.3

Отчет о реализации мероприятий
 персонифицированного сопровождения выпускников, 
ориентированных на поступление в медицинские образовательные организации

| № п/п | Мероприятия | Образовательная организация | ФИО выпускника |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 1.4

Информация о выпускниках 11 классов, поступивших 
в профильные медицинские образовательные образовательных организациях

| Район | Наименование общеобразовательной организации | ФИО поступивших (согласно утвержденному списку) | Место поступления |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 1.5

Информация о выпускниках медицинских классов, поступивших 
в профильные медицинские образовательные учреждения

| Район | Наименование общеобразовательной организации | ФИО поступивших (согласно утвержденному списку) | Место поступления |
| --- | --- | --- | --- |