Приложение № 2

к приказу от ________2026 № _____

Чек-лист реализации мероприятий
по привлечению в систему образования Республики Башкортостан педагогических кадров

| № п/п | Действия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначить ответственное лицо за реализацию персонифицированной работы с выпускниками школ в районных управлениях (отделах) образования | до 22.09.2026 | Заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ» | Приказ по районному управлению (отделу) образования о назначении ответственного лица |
|  | Назначить ответственное лицо за реализацию плана мероприятий по персонифицированной работе в общеобразовательных организациях | до 23.09.2026 | Руководители общеобразовательных организаций | Приказ по общеобразовательной организации о назначении ответственного лица за реализацию плана мероприятий по персонифицированной работе |
|  | Составить список выпускников, ориентированных на обучение в педагогическом университете (обучающиеся профильных педагогических классов и обучающиеся других классов, желающие поступить в педагогические учреждения) | до 25.09.2026 | Руководители общеобразовательных организаций, заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ» | Список выпускников, ориентированных на обучение в педагогических образовательных организациях (форма 2.1 и форма 2.2) |
|  | Предоставить в МАОУ ДО «НИМЦ» список выпускников, ориентированных на обучение в педагогическом университете | до 29.09.2026 | Руководители общеобразовательных организаций, заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ» | Список выпускников, ориентированных на обучение в педагогических образовательных организациях (форма 2.1 и форма 2.2) |
|  | Составить и утвердить план-график проведения мероприятий по реализации персонифицированной работы с выпускниками школ | до 02.10.2026 | Руководители общеобразовательных организаций | План-график проведения мероприятий по реализации персонифицированной работы с выпускниками школ (02.10.2026-30.04.2027) |
|  | Организовать участие обучающихся 11 классов в профессиональных пробах в рамках проекта «Профессиональный навигатор» на базе Уфимского многопрофильного профессионального колледжа и колледжа БГПУ им. М. Акмуллы | по графику проекта | МАОУ ДО «НИМЦ», заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ», руководители общеобразовательных организаций | Участие в профессиональных пробах обучающихся ориентированных на обучение в педагогических образовательных организациях |
|  | Организовать участие обучающихся 11 классов в профориентационных мероприятиях различного уровня (муниципальные, региональные) | в течение всего периода | Руководители общеобразовательных организаций | Участие обучающихся 11 классов, желающих поступить в педагогические образовательные учреждения (создать приказ о направлении обучающихся для участия в мероприятиях) |
|  | Обеспечить посещение Дней открытых дверей ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет» и ГПОУ «Уфимский многопрофильный профессиональный колледж» | в течение всего периода | Руководители общеобразовательных организаций | Посещение заинтересованными обучающимися Дней открытых дверей |
|  | Обеспечить участие выпускников в городском конкурсе «Ступени в профессию» | с января по апрель 2027 года | Руководители общеобразовательных организаций | Участие школьников в конкурсе |
|  | Обеспечить участие выпускников в Акмуллинской олимпиаде 2026-2027 уч. года | с октября 2026 года по апрель 2027 года | Руководители общеобразовательных организаций, заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ» | Участие школьников во внутривузовской олимпиаде |
|  | Иные мероприятия по плану общеобразовательных организаций для данной категории учащихся, включая практические мероприятия | до 23.04.2027 | Руководители общеобразовательных организаций | Отразить проведенные мероприятия в итоговом отчете (форма 2.3) |
|  | Предоставление ежеквартального отчета по персонифицированной работе с выпускниками школ | 17.05.2027 | Руководители общеобразовательных организаций, заведующие методическими отделами, методисты МАОУ ДО «НИМЦ» | Отчет согласно форме 2.3 |
|  | Предоставление мониторинга поступивших в профильные педагогические образовательные учреждения | до 24.09.2027 | Руководители общеобразовательных организаций | Список выпускников, поступивших на обучение в педагогические образовательных организациях (форма 2.4 и 2.5) |

Форма 2.1

Список выпускников, ориентированных на обучение 
в педагогических образовательных организациях

| № п/п | Образовательная организация | ФИО выпускника (полностью) | ФИО ответственного лица от ОО | Контактный телефон ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ФИО ответственного лица от районного управления (отдела) образования, должность, контактный телефон.

Форма 2.2

Список выпускников  профильных педагогических классов, 
ориентированных на обучение в педагогических образовательных организациях

| № п/п | Общеобразовательная организация | ФИО выпускника (полностью) | ФИО ответственного лица от ОО | Контактный телефон ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ФИО ответственного лица от районного управления (отдела) образования, должность, контактный телефон.

Форма 2.3

Отчет о реализации мероприятий персонифицированного сопровождения выпускников, ориентированных на поступления 
в педагогические образовательные организации

| № п/п | Мероприятия | Образовательная организация | ФИО выпускника |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 2.4

Информация о выпускниках 11 классов, поступивших 
в профильные педагогические образовательные организации

| Район | Общеобразовательные организации | ФИО поступивших (согласно утвержденному списку) | Место поступления |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 2.5

Информация о выпускниках педагогических классов, поступивших в профильные педагогические образовательные организации

| Район | Наименование образовательной организации | ФИО поступивших (согласно утвержденному списку) | Место поступления |
| --- | --- | --- | --- |